## Cronograma de proyecto diario
Sentibot
NOMBRE DEL PROYECTO: Sentibot
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:Sebastian loyza |  | USUARIO
RESULTADO DEL PROYECTO |  | SA | Sebastian Alvarez
Fecha de inicio:18/08/2025 |  | SL | Sebastian Loayza
Fecha de finalización:0 |  | LF | Leandro Fabio
Progreso general: 52%
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2026-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | ESTADO
COMPLETO
|  |  |  | 0 | COMPLETO | [38 empty] | EN CURSO
|  |  |  | 0 | COMPLETO | [38 empty] | ATRASADO
Sprint 1 (Planificación del proyecto) | [43 empty] | NO SE HA INICIADO
Visión del Proyecto y Roles Scrum | SA | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | COMPLETO
Poduct Backlog inicial (con historias de usuario básicas) Sprint Backlog | SA | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1 | COMPLETO
Sprint Goals (sprint 1) | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Burndown Chart | Equipo de trabajo | 2025-08-30 | 2025-09-11 | 12 | COMPLETO
Vista 4+1 Vista Lógica o caso de uso | SL | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1 | COMPLETO
Sprint Planning | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Historias de usuario | SA | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | COMPLETO
Sprint Backlog | LF | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2 | COMPLETO
Product Backlog | LF | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 1 | COMPLETO
mapa mental | LF | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2 | COMPLETO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | COMPLETO
Reunion con el cliente | Equipo de trabajo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0 | COMPLETO
Sprint 2 – diseño de interfaz |  |  |  |  | COMPLETO
Actualización del Product Backlog | SA | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2 | COMPLETO
Sprint Backlog (Sprint 2) | LF | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2 | COMPLETO
Sprint Goals (Sprint 2) | SA | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2 | COMPLETO
Vista 4+1 | SL | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2 | COMPLETO
Reunion con el cliente | Equipo de trabajo | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 3 | COMPLETO
Estado avance del equipo | Equipo de trabajo | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0 | COMPLETO
validando Sprint 2 | SL | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2 | COMPLETO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0 | COMPLETO
mockups | SA | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | COMPLETO
Versión final del Product Backlog | LF | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2 | COMPLETO
Sprint Backlog (Sprint 3) | SA | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 1 | COMPLETO
Sprint 3 – Desarrollo backend |  |  |  |  | EN CURSO
Definición del Sprint Backlog (Sprint 3) | LF | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 1 | COMPLETO
Desarrollo arquitectura del software | SL | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2 | COMPLETO
Definicion Bases de datos | SL,SA,LF | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | COMPLETO
Modelo Entidad-Relacion | SA,SL | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | COMPLETO
usuarios, roles y permisos. | SL | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | COMPLETO
Panel de administración | SA,SL | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 2 | COMPLETO
Implementar registro y login | SA | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 12 | COMPLETO
Desarrollo CNN - Reconocimiento facial | SL | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 20 | EN CURSO
Datos de perfil por usuario | SA | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 1 | COMPLETO
Gestión de resultados y reportes | SA | 2025-09-18 | 2025-09-30 | 1 | COMPLETO
Caputa de imagen y foto | SA | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 3 | COMPLETO
Procesamiento de imágenes | SL | 2025-09-29 | 2025-10-09 | 10 | COMPLETO
Hosting y dominio implementado v1 | SL | 2025-10-08 | 2025-10-11 | 3 | COMPLETO
Sprint 4 – Desarrollo frontend |  |  |  |  | EN CURSO
Proyectar Infraestructura | SL | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | COMPLETO
Definición del Sprint Backlog (Sprint 4) | Lf | 2025-10-12 | 2025-10-20 |  | EN CURSO
Establecer limites sidebar-topbar-contenedor | SL | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1 | COMPLETO
Integrar boostrap y establecer diseño inicial (sidebar-topbar-contenedor) | SL | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | COMPLETO
Base responsive para movil | SL | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 2 | COMPLETO
Integración con backend | Sl | 2025-09-20 | 2025-09-26 |  | EN CURSO
Actualización del Burndown Chart | Lf | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | COMPLETO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0 | EN CURSO
Reunión con el cliente (prueba de interfaz funcional) | Equipo de trabajo | 2025-10-13 | 2025-11-30 | 0 | EN CURSO
Crear vistas de login y registro | SA | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | COMPLETO
Validar formularios en frontend | SA | 2025-10-22 | 2025-10-29 |  | NO SE HA INICIADO
Vista inicio /camara (Psicologar) | SA | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 1 | COMPLETO
Modulo alumno (Psicologar) | LF | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | COMPLETO
Vista lista alumnos(Psicologar) | LF | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | COMPLETO
Vista Estadisticas alumnos(Psicologar) | Lf | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 1 | COMPLETO
Vista actividades / reportes(Psicologar) | Lf | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0 | COMPLETO
Modulo escuelas(Psicologar) | Lf | 2025-10-18 | 2025-10-18 |  | COMPLETO
Infome escuelas(Psicologar) | SL | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | NO SE HA INICIADO
Modulos informe escuelas (dashboards)(Psicologar) | SA | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | NO SE HA INICIADO
Modulo actividades(Psicologar) | SA | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0 | COMPLETO
Modulo recomendaciones(Psicologar) | SA | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0 | COMPLETO
Integracion Api citas psicologa(Psicologar) | SL | 2025-10-26 | 2025-10-26 |  | NO SE HA INICIADO
Vista Docente | SL | 2025-10-27 | 2025-10-27 |  | NO SE HA INICIADO
Vista escuela (Docente) | Lf | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 1 | COMPLETO
Vista Recomendaciones(Docente) | SL | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | NO SE HA INICIADO
Vista graficos (Docente) | SL | 2025-10-30 | 2025-10-30 |  | NO SE HA INICIADO
Gestion de secciones de reconocimiento | SA | 2025-10-31 | 2025-10-31 |  | NO SE HA INICIADO
Procesamiento de imágenes | SL | 2025-11-01 | 2025-11-01 |  | NO SE HA INICIADO
Gestión de resultados | SL | 2025-11-02 | 2025-11-02 |  | NO SE HA INICIADO
Monitoreo y validación | LA | 2025-11-03 | 2025-11-03 |  | NO SE HA INICIADO
Seguridad y cumplimiento | Equipo de trabajo | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | NO SE HA INICIADO
dashboard | Lf | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | NO SE HA INICIADO
Sprint 5 – Test |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Definición del Sprint Backlog (Sprint 5) |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Sprint 6 – Marcha blanca |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Definición del Sprint Backlog (Sprint 6) |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Rerserva de cita |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Lanzamiento |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO