## Cronograma de proyecto diario
Sentibot
NOMBRE DEL PROYECTO: Sentibot
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:Sebastian loyza
RESULTADO DEL PROYECTO
Fecha de inicio:18/08/2025
Fecha de finalización:0
Progreso general: 25%
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | ESTADO
COMPLETO
|  |  |  | 0 | COMPLETO | [38 empty] | EN CURSO
|  |  |  | 0 | EN CURSO | [38 empty] | ATRASADO
Inicio |  |  |  |  | ATRASADO | [38 empty] | NO SE HA INICIADO
Definir criterios de aceptación de historias de usuario | Leandro Fabio | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | COMPLETO
Recopilar requerimientos funcionales del sistema | Sebastian Alvarez | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1 | EN CURSO
Levantar requerimientos no funcionales | Sebastian Alvarez | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | EN CURSO
Analizar viabilidad de integrar contexto y VR | Equipo de trabajo | 2025-08-30 | 2025-09-11 | 12 | EN CURSO
Investigar librerías y frameworks de visión por computadora | Sebastian Loyza | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1 | EN CURSO
Identificar emociones prioritarias a reconocer | Leandro Fabio | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | EN CURSO
Presentar hallazgos al equipo y definir enfoque inicial | Sebastiab Loyza | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | COMPLETO
Evaluar requerimientos técnicos de la cámara | Sebastiab Loyza | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 7 | EN CURSO
Desarrollo |  |  |  |  | ATRASADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Operaciones |  |  |  |  | EN CURSO
|  |  |  | 0 | EN CURSO
|  |  |  | 0 | ATRASADO
Lanzamiento |  |  |  |  | EN CURSO