## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
1 | Como Alumno, quiero una recomendación para aliviar mis sentimientos | Recomendaciones | planificada | 3 | 7hr | 1
2 | Como Alumno, necesito una guía para entender el funcionamiento de Sentibot. | Recomendaciones | planificada | 7 | 12hr | 2
3 | Como Alumno, quiero una recomendación para aliviar mis sentimientos, para sentirme acompañado y mejorar mi bienestar emocional. | Recomendaciones | planificada | 2 | 6hr | 3
4 | Como Alumno,Quiero saber mi reporte de mis sentimiento | Esfuerzo | planificada | 1 | 4hr | 4
5 | Como Profesor, Quiero un reporte de la escuela que pertenece el alumno/a con sus sentimientos | Ayudar | planificada | 2 | 6hr | 6
6 | Como Profesor, necesito recibir recomendaciones personalizadas. | Proceso | planificada | 4 | 8hr | 5
7 | Como Profesor, necesito entender el funcionamiento de Sentibot. | Mejorar | planificada | 6 | 10hr | 7
8 | Como Profesor, Nesecito un reporte dela psicologa para ayudar a mi seccion | Entender | planicada | 6 | 10hr | 9
9 | Como Profesor, quiero una recomendación para aliviar mis sentimientos, para sentirme acompañado y mejorar mi bienestar emocional. | Entender | planificada | 7 | 11hr | 10
10 | Como Psicóloga, necesito que Sentibot entregue preguntas y recomendaciones. | Seguimiento | planificada | 2 | 5hr | 12
11 | Como Psicóloga, necesito que Sentibot pueda recomendar aparatos de ayuda emocional al usuario. | Proceso | planificada | 3 | 7hr | 11
12 | Como Psicóloga, necesito que Sentibot pueda recomendar ayuda emocional de forma adecuada. | Ayudar | planificada | 1 | 3hr | 13
13 | Como Psicologa, Quiero un reporte general de las seccion del alumno y su sentimiento | Ayudar | planificada | 5 | 10hr | 12