## Cronograma de proyecto diario
Sentibot
NOMBRE DEL PROYECTO: Sentibot
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:Sebastian loyza |  | USUARIO
RESULTADO DEL PROYECTO |  | SA | Sebastian Alvarez
Fecha de inicio:18/08/2025 |  | SL | Sebastian Loayza
Fecha de finalización:0 |  | LF | Leandro Fabio
Progreso general: 25%
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | ESTADO
COMPLETO
|  |  |  | 0 | COMPLETO | [38 empty] | EN CURSO
|  |  |  | 0 | EN CURSO | [38 empty] | ATRASADO
Sprint 1 (Planificación del proyecto) |  |  |  |  | ATRASADO | [38 empty] | NO SE HA INICIADO
Visión del Proyecto y Roles Scrum | SA | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | COMPLETO
Poduct Backlog inicial (con historias de usuario básicas) Sprint Backlog | SA | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1 | COMPLETO
Sprint Goals (sprint 1) | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Burndown Chart | Equipo de trabajo | 2025-08-30 | 2025-09-11 | 12 | COMPLETO
Vista 4+1 Vista Lógica o caso de uso | SL | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1 | COMPLETO
Sprint Planning | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Historias de usuario | SL | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | COMPLETO
Sprint Backlog | SL | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2 | COMPLETO
Product Backlog | SL | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 1 | COMPLETO
mapa mental | LF | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2 | COMPLETO
Reuniones de equipo | LF | 2025-08-28 | 2025-11-30 | 94 | COMPLETO
Reunion con el cliente | LF | 2025-08-28 | 2025-11-30 | 94 | EN CURSO
Sprint 2 – diseño de interfaz |  |  |  |  | EN CURSO
Actualización del Product Backlog |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Sprint Backlog (Sprint 2) |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Sprint Goals (Sprint 2) |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Vista 4+1 |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Reunion con el cliente |  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Registro de Riesgos
prototipo
Reuniones de equipo
mockups
Sprint 3 – Desarrollo backend |  |  |  |  | EN CURSO
Sprint Backlog (Sprint 3)
Sprint Goal
Burndown Chart
Versión final del Product Backlog
Versión final de la Vista 4+1
|  |  |  | 0 | EN CURSO
Sprint 4 – Desarrollo frontend |  |  |  |  | EN CURSO
Sprint 5 – Test |  |  |  |  | EN CURSO
Sprint 6 – Marcha blanca |  |  |  |  | EN CURSO
|  |  |  | 0 | ATRASADO
Lanzamiento |  |  |  |  | EN CURSO