## BurndownChart
PLANTILLA CON DIAGRAMA DE TRABAJO PENDIENTE DE SPRINT AGILE
ID Y TAREAS PENDIENTES | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADA A | ESTADO | ESTIMACIÓN ORIGINAL | DÍA 1 | DÍA 2 | DÍA 3 | DÍA 4 | DÍA 5 | REVISIÓN DEL SPRINT
Historia de usuario n.º 1 | 8
Ps-1 | Necesito acceder a reportes individuales de emociones de los estudiantes | SL | En espera | 0
PS-2 | Necesito que el sistema sugiera estrategias de regulación emocional para cada estudiante | SL | En espera | 0
PS-3 | Necesito visualizar tendencias emocionales del grupo de estudiantes | SL | En espera | 0
PS-4 | Necesito recibir alertas inmediatas cuando un estudiante muestre emociones críticas | SA | En espera | 0
Historia de usuario n.º 2 | 7
AL-1 | Necesito que el sistema reconozca mis emociones durante la sesión en la sala de contención | SA | Sin iniciar | 0
AL-2 | Necesito que el sistema me muestre un reporte visual de mis emociones después de la sesión | LA | Sin iniciar | 0
AL-3 | Necesito que el sistema me guíe en ejercicios prácticos de relajación durante la sesión | LA | En curso | 8 | 3 | 4 | 5 | 7
AL-4 | Necesito que el sistema me permita llevar un diario emocional digital | SA | Sin iniciar | 0
Historia de usuario n.º 3 | 6
PR-1 | Necesito que el sistema me entregue sugerencias generales para mejorar el ambiente de aprendizaje | SA | En curso | 6 | 3 | 2 | 4 | 5
PR-2 | Necesito recibir un informe general sobre el estado emocional grupal de la jornada | LA | Sin iniciar | 0
PR-3 | Necesito recibir notificaciones en tiempo real sobre el clima emocional general del curso | SL | Sin iniciar | 0
PR-4 | Necesito recibir sugerencias de planificación para próximas sesiones basadas en tendencias emocionales grupales | SA | Sin iniciar | 0
Historia de usuario n.º 4
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Historia de usuario n.º 5
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
TOTAL |  |  |  | 14 | 6 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0

## BurndownChart-EquipoTrabajo
ORGANIZACION DE PROYECTO
ID-NOMBRE |  | ESTADO | Fecha inicio | Fecha fin | Total dias | ¿A quien retrasa? | Explicacion si retrasa o no | REVISIÓN De Desarrollo
Sebastian Alvarez
Des-001 | Sprint Goals | Sin iniciar | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | Ninguno | No | 2025-08-28
Des-002 | Login/Registro | Completada | 2025-09-18 | 2025-09-20 | 2 | Ninguno | No | 2025-09-20
| Restablecer contraseña | En curso | 2025-09-03 | 2025-10-07 |  | Ninguno | No
Des-003 | Integracion de camara PC | Completada | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | Ninguno | No | 2025-09-25
Des-004 | Toma de fotografia | Completada | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 2 | Ninguno | No | 2025-09-25
Des-005 | Gestion de resultados de informe psicologico | Completada | 2025-09-18 |  | -45918 | Ninguno | No
Des-006 | Reportes pdf | Completada | 2025-09-25 | 2025-09-28 | 3 | Ninguno | No | 2025-09-28
Des-007 | Conexion de datos BD de actividades | Sin iniciar |  |  | 0 | Ninguno | No
Des-008 | Visualizacion de escuela | En curso |  |  | 0 | Ninguno | No
Des-009 | Visualizacion de datos del usuario | Completada | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | Ninguno | No | 2025-10-03
Des-010 | Visualizacion de datos perfil "BD" | Completada | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | Ninguno | No | 2025-10-03
Des-011 | Conexion conexion de datos generales "BD" | Completada | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | Ninguno | No | 2025-10-03
Des-012 | Panel de administración | En curso | 2025-09-03
Des-013 | Conexion con Dashboards con datos reales | En espera | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 5 | Ninguno | No
Sebastian Loayza
des-001 | Desarrollo arquitectura del software | Completada | 2025-09-04 | 2025-09-06 | 2 | Ninguno | No | 2025-09-07
des-002 | Proyectar Infraestructura frontend | Completada | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1 | Ninguno | No | 2025-09-10
des-003 | Establecer limites sidebar-topbar-contenedor | Completada | 2025-09-10 | 2025-09-14 | 4 | Ninguno | No | 2025-09-15
des-004 | Integrar boostrap y establecer diseño inicial (sidebar-topbar-contenedor) | Completada | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 2 | Ninguno | No | 2025-09-17
des-005 | Base responsive para movil | Completada | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 3 | Ninguno | No | 2025-09-21
des-006 | Modelo Entidad-Relacion | Completada | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | equipo | No | 2025-09-27
des-007 | Usuarios, roles y permisos(backend). | Completada | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 5 | Ninguno | No | 2025-09-27
des-008 | Creacion model bdd | Completada | 2025-09-26 | 2025-09-28 | 2 | Ninguno | no, | 2025-09-29
des-009 | Recopilacion de fotos para Modelo CNN | Atrasado | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 1 | Ninguno | No | 2025-09-30
des-010 | Desarrollo CNN - Reconocimiento facial | Atrasado | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
des-011 | Integracion modelo CNN - con plataforma | Sin iniciar | 2025-10-03 | 2025-10-05 | 2 | Equipo
des-012 |  | Sin iniciar |  |  | 0
des-013 |  | Sin iniciar |  |  | 0
des-014 |  | Sin iniciar | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 4
Leandro Fabio
Des-001 | Vista usuario Dieseño de siber | Completada | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | Ninguno | No | 2025-09-18
Des-002 | Vista usuario Diseño y programacion de Perfil | Completada | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 1 | Ninguno | No | 2025-09-22
Des-003 | Vista usuario Actividades | Completada | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | Ninguno | No | 2025-09-28
Des-004 | Vista usuario segumiento | Completada | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0 | Ninguno | No | 2025-09-28
Des-005 | Vista usuario Actividades Recomendadas | Completada | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 2 | Ninguno | No | 2025-10-01
Des-006 | Vista usuario Extras | Completada | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | Ninguno | No | 2025-10-13
Des-007 | Vistra usuarios agenda | Completada | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | Ninguno | No | 2025-10-13
Des-008 | vista psicóloga modulo | Completada | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 1 | Ninguno | No | 2025-10-13
Des-009 | Vista usuario camara | Completada | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | Ninguno | No | 2025-10-13

## Referencias
REFERENCIAS DESPLEGABLES
SÍ / NO | PRIORIDAD | ESTADO | USUARIO
Sí | Baja | Sin iniciar | PS | Psicóloga
No | Media | En curso | AL | Alumno
| Alta | Completada | PR | Profesor
|  | Necesita revisión | USUARIO
|  | Aprobado | SA | Sebastian Alvarez
|  | Atrasado | SL | Sebastian Loayza
|  | En espera | LF | Leandro Fabio
|  |  | Des | Desarrollo