## Cronograma de proyecto diario
Sentibot
NOMBRE DEL PROYECTO: Sentibot
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:Sebastian loyza |  | USUARIO
RESULTADO DEL PROYECTO |  | SA | Sebastian Alvarez
Fecha de inicio:18/08/2025 |  | SL | Sebastian Loayza
Fecha de finalización:0 |  | LF | Leandro Fabio
Progreso general: 30%
TAREAS | RESPONSABLE | Inicio | Fin | Días | Estado | 2025-08-22 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | ESTADO
COMPLETO
|  |  |  | 0 | COMPLETO | [38 empty] | EN CURSO
|  |  |  | 0 | EN CURSO | [38 empty] | ATRASADO
Sprint 1 (Planificación del proyecto) | [43 empty] | NO SE HA INICIADO
Visión del Proyecto y Roles Scrum | SA | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 1 | EN CURSO
Poduct Backlog inicial (con historias de usuario básicas) Sprint Backlog | SA | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 1 | COMPLETO
Sprint Goals (sprint 1) | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Burndown Chart | Equipo de trabajo | 2025-08-30 | 2025-09-11 | 12 | COMPLETO
Vista 4+1 Vista Lógica o caso de uso | SL | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1 | COMPLETO
Sprint Planning | SA | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 1 | COMPLETO
Historias de usuario | SL | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 3 | COMPLETO
Sprint Backlog | SL | 2025-08-21 | 2025-08-23 | 2 | COMPLETO
Product Backlog | SL | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 1 | COMPLETO
mapa mental | LF | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 2 | COMPLETO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-08-28 | 2025-11-30 | 94 | COMPLETO
Reunion con el cliente | Equipo de trabajo | 2025-08-28 | 2025-11-30 | 94 | EN CURSO
Sprint 2 – diseño de interfaz |  |  |  |  | EN CURSO
Actualización del Product Backlog | SA | 2025-09-08 |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint Backlog (Sprint 2) | LF | 2025-09-09 |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint Goals (Sprint 2) | SA | 2025-09-10 |  |  | NO SE HA INICIADO
Vista 4+1 | SL | 2025-09-11 |  |  | NO SE HA INICIADO
Reunion con el cliente | Equipo de trabajo | 2025-09-12 |  |  | NO SE HA INICIADO
Registro de Riesgos | LF | 2025-09-13 |  |  | NO SE HA INICIADO
prototipo | SL | 2025-09-14 |  |  | NO SE HA INICIADO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-09-15 |  |  | NO SE HA INICIADO
mockups | SL | 2025-09-16 |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint 3 – Desarrollo backend |  |  |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint Backlog (Sprint 3) | SA | 2025-09-19 |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint Goal | SA | 2025-09-20 |  |  | NO SE HA INICIADO
Burndown Chart | LF | 2025-09-21 |  |  | NO SE HA INICIADO
Versión final del Product Backlog | SA | 2025-09-22 |  |  | NO SE HA INICIADO
Versión final de la Vista 4+1 | SL | 2025-09-23 |  |  | NO SE HA INICIADO
Protipo Entrenado | SL | 2025-09-24 |  |  | NO SE HA INICIADO
Reuniones de equipo | Equipo de trabajo | 2025-09-25 |  |  | NO SE HA INICIADO
Reunion con el cliente | Equipo de trabajo | 2025-09-26 |  |  | NO SE HA INICIADO
Sprint 4 – Desarrollo frontend |  |  |  |  | NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
Sprint 5 – Test |  |  |  |  | NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
Sprint 6 – Marcha blanca |  |  |  |  | NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
NO SE HA INICIADO
|  |  |  | 0 | NO SE HA INICIADO
Lanzamiento |  |  |  |  | NO SE HA INICIADO